## Matriz de buenas prácticas
Fecha de elaboración: Junio 2023 Realizada por: Raquel Barreto, Fanny Rodriguez y Mildred Zerpa
Objetivos de buenas prácticas (valor compartido): | Implementar acciones asociadas a las buenas prácticas repecto al sitio (valores compartidos). Meta 2022: 32 buenas prácticas implementadas. Resultado 2022: 48 buenas prácticas implementadas Meta 2023: 52 buenas prácticas implementadas. Resultado 2023: 49 buenas prácticas implementadas
BUENA PRÁCTICA | RESULTADO PRINCIPAL ASOCIADO A ESTA BUENA PRÁCTICA | RESPONSABLES DE ACCIONES | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | CUMPLE SI/NO | RESULTADOS | FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE MEDICIÓN | MEDICIÓN DE LA EFICACIA | OBSERVACIONES
Implementar un plan de gestión integral sostenible del agua en el sitio, el cual debe ser revisado anualmente a fin de evaluar el cumplimiento de los ojetivos y metas establecidas Gobernanza | Gobernanza | Alta Dirección | Marzo 2022 | Si | 95% | Anual | Primer semestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Para el mes de junio 2023 se realizó un seguimiento de implementación del plan de gestión integral sostenible del agua
Aumentar el conocimiento de la norma 2.0 entre el personal de la Bigott, priorizando los cargos con mayor nivel de influencia. Gobernanza Wash | Gobernanza, WASH | Gerencia de sustentabilidad | Septiembre 2022 | Si | 139 personas | Anual | Primer semestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Evidencias en la carpeta correspondiente
Realizar actividades que busquen aumentar la disposición a participar en el cumplimiento sostenido de las nuevas prácticas que deriven de aplicación de la norma y su integración al cumplimento con otras normas relacionadas a fin de reforzar la gobernanza, con las partes interesadas. | Gobernanza | Gerencia de sustentabilidad | Octubre 2022 | Si | 169 partes interesadas internas y externas | Trimestral | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Evidencias en la carpeta correspondiente
Reforzar lo referente a la importancia de tomar en cuenta los riesgos de contaminación y la importancia de lo que significa un agua inocua para la vida. Calidad de agua. | Calidad de agua | Gerencia de sustentabilidad | Septiembre 2022 | Si | 139 personas | Trimestral | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Evidencias en la carpeta correspondiente
Mantener actualizados mensualmente los registros asociados al equilibrio hídrico, de forma de obtener bases de datos más confiables y reales a fin de identificar las áreas con mayor demanda de agua y gestionarlas sosteniblemente. | Equilibrio Hidrico | Servicios Generales y Gerencia de Sustentabilidad | Julio 2022 | Si | 100% | Mensual | Primer semestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se tiene la base de datos donde se registra diariamente los datos que generan los medidores de agua
Establecer métodos de medición del consumo de agua en áreas como el vivero que tendrán mayor demanda en época de sequía. Equilibrio Hídrico, Áreas relacionadas | Areas importantes relacionadas con el agua en el sitio | Servicios Generales | Primer trimestre 2023 | Si | 100% | Trimestral | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se implementó en el segundo trimestre de 2023 las mediciones correspondientes.
Verificar el cumplimiento de los planes de mantenimiento de los servicios críticos asociados a la gestión sostenible del agua. Equilibrio Hídrico | Equilibrio Hidrico | Servicios Generales | Marzo 2022 | Si | 100% | Mensual | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se han realizado mantenimientos correctivos y preventivos en las tuberías, pozo y PTAR
Incorporar equipos de avanzada tecnológica, como grifería moderna lavamanos, lavaplatos, duchas, , que permita un ahorro significativo de agua. Equilibrio hídrico | Equilibrio Hidrico | Servicios Generales | Julio 2022 | Si | 100% | Anual | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se instalaron llaves inteligentes en los lavamanos, se evaluará la instalación de otros equipos a futuro
Promover entre las partes interesadas internas y externas prácticas basadas en modificaciones de la conducta, como la simple aplicación de cambios de hábitos, pero que se practican rigurosamente asociados al WASH. Establecer los mecanismos de sensibilización e implementarlos | WASH | Gerencia de sustentabilidad | Septiembre 2022 | Si | 100% | Semestral | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se hicieron campañas de divulgación de practicas basadas en modificaciones de conducta asociados al WASH en las carteleras de la planta abarcando las partes interesadas internas, se planea hacerlo posteriormente con las partes interesadas externas.
Colocar carteles, pendones, carteleras o letreros promoviendo consejos para el Uso Eficiente del Agua en las oficinas, cocina, baños y espacios donde crea necesario, para que el personal de la empresa y los usuarios de los servicios realicen acciones responsables. Wash | WASH | Gerencia de sustentabilidad | Septiembre 2022 | Si | 100% | Semestral | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se mantenienen imágenes en las carteleras y carteles en la planta que promueven el uso eficiente del agua, visibles para todo el personal de la empresa y los usuarios que hacen vida en ella.
Realizar procesos de tratamiento de agua como cloración, en aquellas áreas sensibles a generar desviaciones de parámetros biológicos, asociados al WASH. | WASH | Servicios Generales y Gerencia de Sustentabilidad | Julio 2022 | Si | 100% | Mensual | Primer trimestre 2023 | si fue eficaz 29/06/2023 | El agua es tratada mediante cloración a la entrada del tanque elevado, UV y osmosis inversa antes de la entrada a la cocina.
Revisar y mantener los filtros a la salida del agua del pozo, a fin de minimizar desviaciones de parámetros físico químicos del agua. Calidad de agua | Calidad de agua | Servicios Generales | Enero 2022 | Si | 100% | Mensual | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | El filtro de arena se mantiene en optimas condiciones para asegurar el cumplimientode los parámetros fisicoquímicos del agua.
Establecer mecanismos de seguimiento y control del funcionamiento del pozo. Calidad de agua | Calidad de agua | Servicios Generales | Septiembre 2022 | Si | 100% | Trimestral | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Luego del mantenimiento del pozo en septiembre 2022 se han ido tomando acciones para el seguimiento y control del funcionamiento de este.
Crear un procedimiento para monitorear la calidad del agua tratada, mensualmente. Calidad de agua | Calidad de agua | Servicios Generales y Gerencia de Sustentabilidad | Enero 2022 | Si | 100% | Semestral | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se le hace análisis de calidad al agua tratada a la salida de la cocina mensualmente.
Establecer una estrategia preventiva para mantener disponibilidad de agua en caso de que el pozo deje de funcionar. Equilibrio Hídrico | Equilibrio Hidrico | Servicios Generales | Primer trimestre 2023 | Si | 100% | Continuo | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se diseñó e implementó una estrategia de reserva de agua, 70% de capacidad del tanque elevado.
Disponer personal para realizar el monitoreo periódico del pozo de agua. Calidad de agua | Calidad de agua | Gerencia de sustentabilidad | Enero 2022 | Si | 100% | Semestral | Primer semestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se tiene contratado un proveedor (Otecnagua) para realizar el monitoreo de la calidad del agua.
Invertir en un plan de adecuación de los equipos necesarios para el tratamiento de efluentes en el PTAR. Calidad de agua | Calidad de agua | Gerencia de sustentabilidad | Octubre 2022 | Si | 100% | Cuando se requiera | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se realizó la inversión en el capex para adecuar los equipos de la PTAR
Implementar los elementos de control de acceso como cerraduras o candados en las área críticas vulnerables que puedan generar desviaciones en el sistema de control de agua. Gobernanza | Gobernanza | Servicios Generales y Gerencia de Sustentabilidad | Octubre 2022 | Si | 6 dispositivos de resguardos | Continuo | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se colocaron dispositivos de resguardo en todas las áreas vulnerables que puedan generar desviaciones en el sistema de control de agua.
Mantener un monitoreo de las características del agua subterránea para identificar cualquier cambio en sus características. Calidad de agua | Calidad de agua | Gerencia de sustentabilidad | Enero 2022 | Si | 18 Informes técnicos | Semestral | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se tiene la evidencia en la carpeta de caracterización del agua del pozo
Monitorear el cumplimiento de los protocolos de contención y mantenimiento de los tanques de combustible. Áreas Relacionadas | Areas importantes relacionadas con el agua en la cuenca | Servicios Generales | Septiembre 2022 | Si | 100% | Continuo | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se hace el monitoreo para asegurar el cumplimiento de los protocolos de contención y mantenimiento de los tanques de combustible
Reparar las fugas presentadas por el tanque de combustible frente a la planta GLT. Calidad de agua | Calidad de agua | Servicios Generales | Segundo trimestre 2023 | No | 0% | Cuando se requiera | Primer trimestre 2023 | 29/06/2023 | No puede ser reparado hasta que se consuma todo el combustible que almacena, además, estamos en una situación crítica de suministro de gasoil en el país, sin embargo se contiene la fuga.
Identificar oportunidades para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Gobernanza | Gobernanza | Servicios Generales y Gerencia de Sustentabilidad | Julio 2022 | Si | 100% | Continuo | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se elaboró matriz de oportunidades, se encuentra en la carpeta correspondiente
Mantener un monitoreo periódico de los botellones de agua potable para asegurar que se encuentren en estado óptimo. WASH | WASH | Gerencia de sustentabilidad | Enero 2022 | Si | 100% | Continuo | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se le exige periodicamente los análisis de calidad al proveedor de los botellones de agua
Establecer un plan para la sostenibilidad del recurso hídrico dentro de la Planta. Equilibrio hídrico | Equilibrio Hidrico | Gerencia de sustentabilidad | Abril 2022 | Si | 100% | Oportunamente | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se elaboro un plan de gestión para la sostenibilidad del recurso hídrico en la planta y se encuentra en la carpeta correspondiente
Concientizar y mejorar los sistemas de riego en las zonas productoras de tabaco en otras cuencas. Gobernanza | Gobernanza | Gerencia de Leaf | Enero 2022 | Si | 55,42% | Anual | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | En el ESG report se tiene la evidencia del porcentaje de hectareas en las que se ha mejorado el sistema de riego para optimizar el consumo de agua
Reforestar en las principales cuencas relacionadas con las áreas productoras de tabaco. Áreas relacionadas | Areas importantes relacionadas con el agua en la cuenca | Gerencia Leaf | Enero 2022 | Si | 60% | Anual | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | En el ESG report se tiene la evidencia de que la meta era sembrar 600 especies de árboles nativos de las cuencas relacionadas a las áreas productoras de tabaco
Realizar mantenimiento frecuente a las instalaciones sanitarias a fin de garantizar el suministro oportuno de agua, con la calidad requerida y el funcionamiento correcto de la infraestructura. WASH | WASH | Servicios Generales | Enero 2022 | Si | 100% | Continuo | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se realiza el mantenimiento frecuente de las instalaciones sanitarias y se lleva el control, el cual se puede evidenciar en las puertas de cada baño
Crear un plan de emergencia para casos de contaminación de las aguas subterráneas, que deberá contener una fuente alternativa para abastecer la demanda de agua de la empresa. Calidad de agua | Calidad de agua | Gerencia de sustentabilidad | Octubre 2022 | Si | 100% | Continuo | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se tiene plan de emergencia para casos de contaminación de aguas subterráneas en la carpeta correspondiente
Evaluar la reutilización de aguas residuales como una opción sostenible de gestión del agua para la planta. Equilibrio Hídrico | Equilibrio Hidrico | Ingenieria, Servicios Generales y Gerencia de sustantabilidad | Primer trimestre 2023 | Si | 50% | Anual | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | A la fecha se está evaluando la factibilidad para la reutilización de aguas residuales
Mantener un plan integral junto con una recopilación de datos tanto en el sitio como en la cuenca que enriquecen la información existente, incluye información de cuencas de insumos primarios. Gobernanza | Gobernanza | Gerencia de Sustentabilidad y equipo de leaf | Julio 2022 | Si | 2 Informes técnicos | Continuo | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se tiene informe técnico sobre datos de la cuenca del sitio y de las cuencas de insumos primarios
Seguir cumpliendo con los marcos regulatorios en diferentes aspectos y responder a los envíos de información según sea el caso. Gobernanza | Gobernanza | Gerencia de sustentabilidad | Enero 2022 | Si | 18 Informes técnicos entregados | Continuo | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se han entregado informes técnicos de calidad de agua para cumplir con los marcos regulatorios
Mantener actualizada la información levantada y compilada relacionada con comportamiento poblacional, registros de precipitación, tipo de industrias y actividad comercial en la zona y cantidad de agua que utilizan. Gobernanza | Gobernanza | Gerencia de sustentabilidad | Julio 2022 | Si | 3 informes técnicos | Anual | Segundo trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se tienen el informe de impacto social, informe de registros de precipitación en la cuenca y el informe de partes interesadas. Presentación Alcaldía de San Diego con Información poblaciona.
Seguir promoviendo la integridad y transparencia dentro de la intención de incorporarse a una buena gestión de agua involucrando a los más altos cargos y realizando declaratorias de compromiso por escrito. Gobernanza | Gobernanza | Gerencia de sustentabilidad y alta dirección | Mayo 2022 | si | 100% | Anual | Tercer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se ha mantenido la comunicación y divulgación para involucrar a los más altoss cargos y se tiene la carta de compromiso firmada por el máximo representante del site.
Involucrar al grupo de empresas circunvecinas con muy alto interés de conocer y participar en una gestión del agua en forma conjunta. Gobernanza | Gobernanza | Gerencia de sustentabilidad | Octubre 2022 | Si | 19 empresas | Anual | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se ha divulgado la gestión sostenible a las empresas vecinas con interés en conocer y participar de forma conjunta en la gestión sostenible del agua, se les ha pedido opiniones y creado el compromiso de seguirlos informando.
Mantener los roles claros y responsabilidades, incluyendo gerencias de alto nivel como Gerencia de sustentabilidad, Gerencia de Leaf, Gerencia GLT y Deer así como Analista de sustentabilidad, con objetivos vinculados a la sostenibilidad ambiental. Gobernanza | Gobernanza | Alta dirección | Abril 2022 | Si | 100% | Anual | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se tiene matriz de responsabilidad y autoridad destinada a la gestión sostenible del agua en la carpeta correspondiente
Mantener actualizada la información de los medidores, hacer los balances anuales y el análisis de la información. Equilibrio hídrico | Equilibrio Hidrico | Servicios Generales y Gerencia de sustentabilidad | Julio 2022 | Si | 12 meses de medición | Mensual | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se tiene la base de datos actualizada con la información de los medidores
Mejorar el proceso de colecta de datos mediante la colocación de nuevos medidores y reposición de dañados. Equilibrio hídrico | Equilibrio Hidrico | Servicios Generales | Julio 2022 | Si | 19 medidores nuevos instalados | Cuando se requiera | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se instalados medidores en los procesos de la planta para recolectar datos que permitan estimar el equilibrio hídrico
Aumento del conocimiento y la eficiencia del balance. Hacer los cálculos de balance en los subprocesos y en otras áreas prioritarias establecidas. Equilibrio Hídrico | Equilibrio Hidrico | Servicios Generales | Septiembre 2022 | Si | 1 informe técnico de balance hídrico del sitio | Mensual | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se tiene el balance hídrico del sitio por procesos. Formación teórico práctica
Acortar los tiempos en la revisión periódica de estado de válvulas, tuberías, anclajes. Equilibrio Hídrico | Equilibrio Hidrico | Servicios Generales | Mayo 2022 | Si | 100% | Cuando se requiera | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se le da respuesta inmediata a la revisión de válvulas, tuberías, anclajes
Elaboración de un manual de procedimiento para fugas de agua. Equilibrio Hídrico | Equilibrio Hidrico | Servicios Generales | Diciembre 2022 | No | 0% | Cuando se requiera | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se va a diseñar el manual de procedimiento para fugas de agua, sin embargo, estas fugas son corregidas de inmediato al ser detectadas
Establecimiento de tabla informativa del tiempo de adquisición de tanques de almacenamiento de agua y cronograma de mantenimiento y remoción de sedimentos. Equilibrio Hídrico | Equilibrio Hidrico | Servicios Generales | Primer trimestre 2023 | No | 0% | Cuando se requiera | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se debe encontrar proveedor para la compra de los tanques de almacenamiento
Establecimiento de un cronograma de muestreos para análisis de calidad agua con periodos cortos. Calidad del agua | Calidad de agua | Gerencia de sustentabilidad | Enero 2022 | Si | 100% | Mensual | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se tiene cronograma de muestreos para análisis de calidad de agua en la carpeta correspondiente junto con el presupuesto destinado para esto.
Establecimiento de la estacionalidad y tendencias de los valores de los diferentes parámetros analizados de manera de tomar previsiones cuando valores se acerquen a límites de la norma. Calidad del agua | Calidad de agua | Gerencia de sustentabilidad | Primer trimestre 2023 | No | 0% | Mensual | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | No se hace seguimiento de la estacionalidad y tendencia formalmente, más si se comparan los análisis entre si.
Con respecto a las instalaciones de la PTAR mantener las vías de acceso libres y planta cercada, aseo interior eficiente e Instalaciones de almacenamiento adecuadas. Calidad del agua, Areas importantes relacionadas | Calidad de agua, Areas importantes relacionadas con el agua en el sitio | Gerencia de sustentabilidad | Octubre 2022 | Si | 100% | Cuando se requiera | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se adecuó la PTAR para que cumpla con todo lo establecido respecto a las instalaciones
Con respecto a la instrumentación y registros llevar mediciones de caudal de ingreso y salida, medición o estimación de caudal para el agua de lavado de filtros y sedimentadores, medición de niveles en los tanques y control para determinar el momento del lavado de filtros. Calidad de agua, Areas importantes relacionadas | Calidad de agua, Areas importantes relacionadas con el agua en el sitio | Gerencia de sustentabilidad | Primer trimestre 2023 | No | 0% | Continuo | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se debe diseñar el plan para llevar las mediciones de caudal de entrada y salida para el agua de lavado de filtros y sedimentadores
Con respecto a la seguridad industrial y salud ocupacional se debe tener el manual o protocolo de higiene y seguridad industrial. Señalización y demarcación de las áreas de trabajo.Los operarios visten uniformes dotados para el trabajo y tener los elementos de protección y seguridad y control local de emergencias. Calidad de agua, Areas importantes relacionadas | Calidad de agua, Areas importantes relacionadas con el agua en el sitio | Gerencia de sustentabilidad | Enero 2022 | Si | 100% | Continuo | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se cumple con todo esto, las evidencias se tienen en las zonas que corresponden
Mejorar la eficiencia y duración de la vida útil de los componentes del proceso que incluyen: Revisión de los códigos de tuberías auxiliares, Plan de mantenimiento proactivo, Revisión de los tipos de conexiones y Manómetros (revisar ubicación y cantidad). Áreas importantes relacionadas | Areas importantes relacionadas con el agua en la cuenca | Gerencia de GLT Y DEER | Primer trimestre 2023 | No | 0% | Cuando se requiera | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se realizará en primer trimestre 2023
Recopilar información acerca de las fuentes de agua disponibles. Áreas importantes relacionadas dentro de la cuenca | Areas importantes relacionadas con el agua en la cuenca | Gerencia de sustentabilidad | Octubre 2022 | Si | 50% | Anual | Segundo trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se comenzó a trabajar en identificar las fuentes de agua aprovechables dentro de la cuenca.
Caracterización del comportamiento de la precipitación a través de la cuenca. Áreas importantes relacionadas dentro de la cuenca | Areas importantes relacionadas con el agua en la cuenca | Gerencia de sustentabilidad | Octubre 2022 | Si | 1 informe técnico de la caracterización de la precipitación | Anual | Segundo trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se tiene informe técnico sobre datos de la cuenca del sitio
Estimación de los niveles de recarga de agua subterránea. Áreas importantes relacionadas dentro de la cuenca | Areas importantes relacionadas con el agua en la cuenca | Gerencia de sustentabilidad | Segundo trimestre 2023 | No | 0% | Anual | Segundo trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | se debe buscar proveedor para realizar el estudio
Precisión de los diferentes cuerpos de agua (red hidrológica de la cuenca). Áreas importantes relacionadas dentro de la cuenca | Areas importantes relacionadas con el agua en la cuenca | Gerencia de sustentabilidad | Segundo trimestre 2023 | No | 0% | Anual | Segundo trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | se debe buscar proveedor para realizar el estudio
Determinación de los mejores lugares de recarga de agua. Áreas importantes relacionadas dentro de la cuenca | Areas importantes relacionadas con el agua en la cuenca | Gerencia de sustentabilidad | Segundo trimestre 2023 | No | 0% | Anual | Segundo trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | se debe buscar proveedor para realizar el estudio
Capacitación en diferentes áreas: responsabilidad social con el agua. Áreas importantes relacionadas en las cuencas de insumos primarios | Areas importantes relacionadas con el agua en la cuenca | Gerencia de Leaf | Enero 2022 | Si | 147 Productores | Anual | Segundo trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | 147 Productores capacitados en el área de responsabilidad social con el agua, se tienen las evidencias en la carpeta correspondiente
Filtrado y cloración a la entrada del tanque de agua/salida del pozo y entrada del comedor. WASH | WASH | Servicios Generales | Julio 2022 | Si | 100% | Continuo | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se tiene la evidencia en los puntos correspondientes
Asegurar el agua potable suficiente y segura para los trabajadores. WASH | WASH | Servicios Generales | Enero 2022 | Si | 100% | Continuo | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | El tanque elevado tiene la capacidad para soportar la operatividad de la planta por 3 días en caso de contingencia, y se conoce que en caso de falla de suministro se puede solventar a más tardar en 48 horas
Capacitación de trabajadores sobre buenas prácticas de higiene. WASH | WASH | Servicios Generales | Enero 2022 | Si | 100% | Semestral | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se ha divulgado campañas de higiene desde comienzos de la pandemia que apoyan el WASH
Proporcionar Baños suficientes para todos los trabajadores. WASH | WASH | Servicios Generales | Enero 2022 | Si | 17 baños | Continuo | Primer trimestre 2023 | Si fue eficaz 29/06/2023 | Se tienen los baños distribuidos en toda la planta, considerando las necesidades de cada género.

## Matriz de Desafios
[5 empty] | RIF: J-00006748-1 |  | Fecha de elaboración: Junio 2023 Realizada por: Raquel Barreto, Fanny Rodriguez y Mildred Zerpa
Objetivos de desafíos compartidos (valor compartido): | Implementar acciones asociadas a los desafios repecto al sitio (valores compartidos). Meta 2022: 10 desafíos. Resultado 2022: 22 desafíos con acciones implementadas Implementar acciones asociadas a los desafios repecto al sitio (valores compartidos). Meta 2023: 37 desafíos. Resultado 2023: 35 desafíos con acciones implementadas
Objetivos de desafios compartidos (valor compartido con respecto a la cuenca) | Implementar acciones asociadas a los desafios repecto a la cuenca (valores compartidos). Meta 2022: 8 desafíos. Resultado 2022: 16 desafios con acciones implementadas Implementar acciones asociadas a los desafios repecto a la cuenca (valores compartidos). Meta 2023: 16 desafíos. Resultado 2023: 14 desafios con acciones implementadas
RELACIONADOS CON | ESPECÍFICOS | DESAFÍO COMPARTIDO | CON RESPECTO A LA CUENCA | CON RESPECTO AL SITIO | CAUSA | IMPACTO Y RELEVANCIA DEL DESAFÍO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA | ACCIÓN ASOCIADA A LOS DESAFIOS | RESPONSABLES DE ACCIONES | FECHAS DE SEGUIMIENTO | MEDICIÓN DE LA EFICACIA | OBSERVACIONES
PARTES INTERESADAS | Empleados y trabajadores de la organización | No tener suficiente agua para sus necesidades básicas debido a racionamiento |  | X | Falta de mantenimiento oportuno de la infraestructura para surtir el agua | Critico | Cumplir con el plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura | Gerencia de servicios generales | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se realizó mantenimiento del pozo, el cuál corresponde a la fuente de agua. El pozo no requiere un mantenimiento integral anual, esto se fue recomendación del proveedor de mantenimiento en el informe proporcionado en el 19 de septiembre de 2022.
| Proveedores de materia prima | Preocupación sobre ciclos de sequia y escasez de agua en el sitio de generación de la materia prima | X |  | Cambios en el ciclo climático | Critico | Mantener actualizadas bases de datos asociadas al ciclo climático e informarlo a los proveedores | Gerencia de sustentabilidad y Asesores | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Ya se tienen las proyecciones de cambio climatico hasta el año 2060 generadas por expertos en climatología de forma específica para la cuenca de San Diego
| Contratista de mantenimiento y limpieza | No poseer agua oportunamente para realizar las actividades |  | X | Sobre explotación del pozo y no tener otro medio para surtir el agua | Critico | Establecer un plan de contingencia para casos en que se necesite consumo de agua en caso de emergencia | Gerencia de servicios generales y Gerencia de sustentabilidad | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se tiene como plan de contingencia el uso del 70% del tanque elevado como reserva para casos de contingencia.
| Consecionario de comedor | No poseer agua con calidad potable para realizar las actividades que involucren alimentos (WASH) |  | X | Por falta de mantenimiento al sistema de potabilización | Critico | Cumplir con el plan de mantenimiento preventivo del sistema de potabilización | Gerencia de servicios generales | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se mantiene al día los sistemas de potabilización instalados, la evidencia es el funcionamiento y los informes de caracterización del agua en la red de distribución y en el pozo.
| Junta Directiva y Alta Dirección de la Compañía | Inquietud sobre la calidad del agua y la gestión sostenible de la misma dentro del proceso productivo |  | X | Falta de recursos financieros oportunos | Critico | Establecer presupuesto para implementar el sistema de gestión sostenible del agua en el sitio | Gerencia de sustentabilidad y Alta Gerencia | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se estableció presupuesto para mantener el sistema de gestión ssotenible del agua en el sitio durante el año 2023
| Junta Directiva y Alta Dirección de la Compañía | Inquietud sobre la calidad del agua y la gestión sostenible de la misma dentro del proceso productivo | X |  | El marco legal vigente asociado (Ley de aguas GO 38595 del 2 de Enero del 2007) establece la participación, pero solo con voz de las partes interesadas, pero no con voto | Critico | Hacer seguimiento continuo del cumplimiento del marco legal asociado a la gestión del agua | Gerencia de sustentabilidad y Asesores | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se mantiene actualizada matriz técnico legal para verificar el cumplimiento con el marco legal
| British American Tobacco - Casa Matriz | No cumplir con los estándares internacionales sobre el manejo sostenible del agua debido a factores regulatorios en la zona |  | X | Falta de recursos financieros oportunos | Critico | Establecer presupuesto para implementar el sistema de gestión sostenible del agua en el sitio | Gerencia de sustentabilidad y Alta Gerencia | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se estableció presupuesto para mantener el sistema de gestión ssotenible del agua en el sitio durante el año 2023
| British American Tobacco - Casa Matriz | No cumplir con los estándares internacionales sobre el manejo sostenible del agua debido a factores regulatorios en la zona | X |  | El marco legal vigente asociado (Ley de aguas GO 38595 del 2 de Enero del 2007) establece la participación, pero solo con voz de las partes interesadas, pero no con voto | Critico | Hacer seguimiento continuo del cumplimiento del marco legal asociado a la gestión del agua | Gerencia de sustentabilidad y Asesores | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se mantiene actualizada matriz técnico legal para verificar el cumplimiento con el marco legal
| Gerencia de Sustentabilidad | Preocupación por el manejo sostenible del agua y la calidad de los vertidos |  | X | Falta de mantenimiento oportuno de la PTAR | Critico | Cumplir con el plan de mantenimiento preventivo de la PTAR | Gerencia de sustentabilidad y supervisor de mantenimiento | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se realizo mantenimiento integral en 2022 de la PTAR mejorando las condiciones de infraestructura y operativas
| Lideres de procesos | Tener oportunamente agua para cumplir con los requisitos técnicos establecidos para el producto final |  | X | Sobre explotación del pozo y no tener otro medio para surtir el agua | Critico | Establecer un plan de contingencia para casos en que se necesite consumo de agua en caso de emergencia | Gerencia de servicios generales y gerencia de sustentabilidad | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se tiene como plan de contingencia el uso del 70% del tanque elevado como reserva para casos de contingencia.
| Gerencia de Servicios Generales | No poder controlar las fugas asociadas a la infraestructura física del manejo sostenible del agua |  | X | Falta de recursos financieros oportunos para realizar el mantenimiento | Critico | Establecer presupuesto para implementar el sistema de gestión sostenible del agua en el sitio | Gerencia de servicios generales y Alta Gerencia | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se estableció presupuesto para mantener el sistema de gestión ssotenible del agua en el sitio durante el año 2023
| Asesores y Contratistas | Preocupación sobre el no cumplimiento con los marcos regulatorios o reglamentarios que puedan ser establecidos de forma imprevista por entes gubernamentales con autoridad en el sitio |  | X | Desconocimiento de marcos regulatorios emitidos por el ejecutivo nacional de manera imprevista | Critico | Hacer seguimiento continuo del cumplimiento del marco legal asociado a la gestión del agua | Gerencia de sustentabilidad y Asesores | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se mantiene actualizada matriz técnico legal para verificar el cumplimiento con el marco legal
| Proveedores de manejo de desechos no peligrosos | Preocupación sobre el suministro del agua potable, manejo de las aguas residuales por parte de los entes gubernamentales y los servicios asociados | X |  | La gestión del recurso hídrico y del agua residual es responsabilidad del estado; por lo cual la parte interesada no tiene injerencia | Critico | Mantener consultas continuas con los entes gubernamentales que correspondan | Gerencia de sustentabilidad y Asesores | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se mantiene contratada asesora ambiental para mantener las consultas continuas con los entes gubernamentales que correspondan
| Proveedor de manejo de desechos peligrosos | Preocupación sobre el suministro del agua potable, manejo de las aguas residuales por parte de los entes gubernamentales y los servicios asociados | X |  | La gestión del recurso hídrico y del agua residual es responsabilidad del estado; por lo cual la parte interesada no tiene inherencia | Critico | Mantener consultas continuas con los entes gubernamentales que correspondan | Gerencia de sustentabilidad y Asesores | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se mantiene contratada asesora ambiental para mantener las consultas continuas con los entes gubernamentales que correspondan
| Proveedores para la Operación de PTAR | Preocupación por la calidad del agua que ingresa a la PTAR, la cual puede alterar los valores de salida del tratamiento |  | X | Incidentes operativos relacionados con el agua | Critico | Aplicar inmediatamente el plan de contingencia que corresponda | Gerencia de sustentabilidad | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se tiene conocimiento del plan de contingencia correspondiente a desviación de parámetros de la PTAR
| Grupos vulnerables tradicionalmente desfavorecidos | No tener suficiente agua para sus necesidades básicas debido a racionamiento | X |  | Interrupciones ocasionales imprevistas del suministro de agua por el ejecutivo nacional | Critico | Aplicar inmediatamente el plan de contingencia que corresponda | Entes gubernamentales | 28/06/2023 | No aplica | Si bien no es responsabilidad de Agrobigott solventar el desafío de estos grupos vulnerables tradicionalmente desfavorecidos, el sitio está a la disposición para brindar el apoyo con el suministro de agua para que estos puedan suplir sus necesidades básicas. Se llevan registros de suministro a bomberos de San Diego.
| Proveedor de servicio de agua potable embotellada | Preocupación por no poder obtener suficiente agua para sus actividades o negocio, e incremento del costo de tratamiento del agua (WASH) | X |  | Cambios en el ciclo climático | Critico | Mantener actualizadas bases de datos y tendencias asociadas al ciclo climático e informarlo a los proveedores | Gerencia de sustentabilidad y asesores | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se elaboraron proyecciones de cambio climático hasta el 2060 para la cuenca a la que pertenece el sitio y se tiene planificado divulgarlas a los proveedores que dependan de esta, cuando se tengan proveedores ubicados en la cuenca de San Diego
| Proveedor de servicio de agua de red municipal | Inquietud sobre la calidad del agua en zonas populares adyacentes al sitio | X |  | Por falta de mantenimiento a las plantas de tratamiento y sistemas de distribución de agua gubernamental | Critico | Mantener consultas continuas con los entes gubernamentales que correspondan | Asesores y Entes Gubernamentales | 28/06/2023 | No aplica | El sitio no depende del sistema de distribución de agua gubernamental, sin embargo, se mantendrá comunicación constante con el enten gubernamental correspondiente.
| Proveedor de estudios Ambientales | No poseer la infraestructura física y de equipos que les permita ejecutar ensayos asociados al cumplimiento legal |  | X | Emitir informes de caracterización con errores, lo que implicaría estar fuera del marco regulatorio | Critico | Solicitar a los proveedores de estudios ambientales la entrega oportuna y confiable de los informes correspondientes, en caso de inconsistencia de datos solicitar inmediatamente repetición de los análisis | Gerencia de sustentabilidad, Asesores y laboratorios acreditados | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se mantuvo el seguimiento de los resultados de los estudios ambientales, y en todos los casos los resultados fueron adecuados
| Proveedor de mantenimiento de pozo | Preocupación de clausura del pozo por sequia, contaminación o falta de recarga |  | X | Cambios en el ciclo climático y sobre explotación del pozo | Critico | Mantener actualizadas bases de datos y tendencias asociadas al ciclo climático e informarlo a los proveedores y mantenimientos preventivos del pozo | Gerencia de servicios generales, Gerencia de sustentabilidad y Asesores | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se elaboraron proyecciones de cambio climático hasta el 2060 para la cuenca a la que pertenece el sitio y se tiene planificado divulgarlas a los proveedores que dependan de esta, cuando se tengan proveedores ubicados en la cuenca de San Diego
| Cuerpos colegiados de comunidades, industrias, o comercios | No tener suficiente agua con la calidad necesaria para su consumo | X |  | Cambios en el ciclo climático y por falta de mantenimiento a las plantas de tratamiento y sistemas de distribución de agua gubernamental | Critico | Mantener actualizadas bases de datos y tendencias asociadas al ciclo climático y consultas continuas con los entes gubernamentales que correspondan | Gerencia de servicios generales, Gerencia de sustentabilidad y Asesores | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se elaboraron proyecciones de cambio climático hasta el 2060 para la cuenca a la que pertenece el sitio y se tiene planificado divulgarlas a las partes interesadas.
| Entes Gubernamentales (Ejecutivo Nacional, MINEC, Ministerio Salud, Corpoelec, Hidrocentro, Alcaldía de San Diego) | No tener suficiente agua para su distribución | X |  | Cambios en el ciclo climático y por falta de mantenimiento a las plantas de tratamiento y sistemas de distribución de agua gubernamental | Critico | Mantener actualizadas bases de datos y tendencias asociadas al ciclo climático y consultas continuas con los entes gubernamentales que correspondan | Gerencia de sustentabilidad y Asesores | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se elaboraron proyecciones de cambio climático hasta el 2060 para la cuenca a la que pertenece el sitio y se tiene planificado divulgarlas a las partes interesadas.
RIESGOS | Buena Gobernanza del agua | No se garantiza la transparencia en la toma de decisiones o en el establecimiento de estrategias de beneficio mutuo para todas las partes | X |  | Sesgo en la toma de decisiones colegiadas en conjunto con las partes interesadas | Critico | Establecer un plan de reuniones y consultas con las partes interesadas para la toma de decisiones pertinentes a la gestión sostenible del agua | Gerencia de sustentabilidad, Asesores y LEX | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se han mantenido acercamientos y encuentros con los entes gubernamentales y partes interesadas, comunicandoles e informandoles sobre nuestra gestión sostenible del agua, sin embargo, a la fecha, no se ha logrado llegar a un acuerdo para diseñar planes de acción en conjunto.
| Equilibrio Hídrico sostenible | No se puede establecer el balance hídrico del sitio |  | X | Se tiene poca información histórica sobre el uso de las entradas, salidas y almacenamiento de agua en el sitio | Critico | Contratar asesores especializados que identifiquen y establezcan el balance hídrico del sitio, comunicarlo a las partes interesadas pertinentes | Gerencia de sustentabilidad y Asesores | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se estableció el balance hídrico del sitio y se comunicó a las partes interesadas pertinentes. Y se tienen planificado para septiembre 2023 una formación interna sobre los métodos para el cálculo de balance hídrico y huella hídrica.
| Equilibrio Hídrico sostenible | No se conoce el equilibrio hidrológico de la cuenca donde está localizado el sitio | X |  | No se conoce los elementos climáticos (precipitación, temperatura, radiación, humedad del aire, velocidad del viento), flujos de agua de la cuenca (escorrentía superficial y subsuperficial, flujo base, recarga de acuíferos y rendimiento de agua) | Critico | Contratar asesores especializados que identifiquen y establezcan el balance hídrico de la cuenca, comunicarlo a las partes interesadas pertinentes | Gerencia de sustentabilidad y Asesores | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se estableció el balance hídrico del sitio y se comunicó a las partes interesadas pertinentes. Y se tienen planificado para septiembre 2023 una formación interna sobre los métodos para el cálculo de balance hídrico y huella hídrica.
| Buena calidad de agua | Evitar sanciones o multas relacionadas con el cumplimiento legal de parámetros de calidad de agua |  | X | Incumplimiento con el marco legal vigente asociado al registro y estatus de los pozos localizados dentro del sitio establecido en AWS | Critico | Mantener consultas continuas con los entes gubernamentales que correspondan y marcos legales vigentes | Gerencia de sustentabilidad y Asesores | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se realizan análisis de calidad de agua semestralmente, y se tiene contratada asesora ambiental para mantener las consultas continuas y entrega de resultados ante los entes gubernamentales que correspondna y marcos legales vigentes
| Áreas importantes relacionadas con el agua | No se tienen un plan de gestión sostenible del agua para mantener y/o mejorar las Áreas Importantes Relacionadas con el Agua de la cuenca. | X |  | No se tienen identificados ni mapeados en la cuenca las áreas importantes relacionadas con el agua, ni tampoco una descripción de su estado y los valores culturales indígenas. | Critico | Contratar asesores especializados que identifiquen y establezcan el mapeo de la cuenca y áreas relacionadas, comunicarlo a las partes interesadas pertinentes | Gerencia de sustentabilidad y Asesores | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se mapeo la cuenca y las áreas importantes relacionadas con el agua y se le comunicó a las partes interesadas pertinentes la información sobre la gestión sostenible del agua, sin embargo, no tenemos valores indigenas dentro de la cuenca.
| WASH (agua potable, saneamiento e higiene) | Desviación de recursos para proporcionar cursos o talleres de buenas prácticas de higiene, aplicables en su comunidad. |  | X | Falta de motivación por parte de trabajadores y empleados para conocer sobre las buenas prácticas de higiene, dentro de la comunidad en que se encuentran los mismos. | Critico | Establecer un plan de comunicación interna para trabajadores y empleados sobre las buenas prácticas del Wash | Gerencia de sustentabilidad, Asesores y LEX | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se divulgó en carteleras dentro del sitio imágenes alusivas a el WASH para concientizar a la comunidad de Agrobigott, así como también se dieron charlas que incluian en el contenido información sobre el WASH.
OPORTUNIDADES | Buena Gobernanza del agua | Identificar y mantener contacto con las partes interesadas que puedan impactar el sistema de gestión sostenible del agua dentro de un radio de acción de 1Km desde el sitio |  | X | Se tienen datos e información para poder aplicar o generar estrategias que involucren las partes interesadas | Critico | Establecer un plan de comunicación externa para las partes interesadas pertinentes sobre la buena gobernanza del agua | Gerencia de sustentabilidad, Asesores y LEX | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se generó plan de comunicación que involucra las partes interesadas externas, mediante el envío de información relacionada con la gestión sostenible del agua y las reuniones cara a cara con las distintas partes interesadas externas identificadas
| Equilibrio Hídrico sostenible | Conocer el equilibrio hidrológico de las cuencas donde están localizadas las operaciones de los proveedores de insumos primarios fuera del sitio | X |  | Se tiene estimado el riesgo asociado al negocio por el uso indirecto del agua y la gestión sostenible de la misma | Critico | Contratar asesores especializados que identifiquen y establezcan el equilibrio hídrico de las cuencas, comunicarlo a las partes interesadas pertinentes | Gerencia de sustentabilidad, Asesores y LEX | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se estimó la huella hídrica de las cuencas donde están localizadas las operaciones de los proveedores de insumos primarios fuera del sitio.
| Equilibrio Hídrico sostenible | Recopilar información sobre el uso de las entradas, salidas y almacenamiento de agua en el sitio |  | X | No se conoce el balance hídrico del sitio | Critico | Contratar asesores especializados que identifiquen y establezcan el equilibrio hídrico del sitio, comunicarlo a las partes interesadas pertinentes | Gerencia de sustentabilidad, Asesores y LEX | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se estableció el balance hídrico del sitio y se comunicó a las partes interesadas pertinentes.
| Buena calidad de agua | Cumplimiento de las normas legales asociadas con la calidad de los vertidos |  | X | Por cumplimiento de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de las descargas de las aguas residuales | Critico | Monitoreo continuo del proceso de tratamiento de agua y los resultados obtenidos. Caracterizaciones frecuentes de los efluentes | Gerencia de sustentabilidad, Asesores y LEX | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se le hace monitoreo continuo al proceso de tratamiento y caracterizaciones semestrales a los efluentes para asegurar el cumplimiento legal. Se tiene contratada asesora ambiental para mantener las consultas continuas y entrega de resultados ante los entes gubernamentales que correspondna y marcos legales vigentes
| Áreas importantes relacionadas con el agua | Realizar una evaluación del estado de las aguas de la cuenca y los posibles efectos que puedan afectar a las personas o el medioambiente | X |  | Contar con información del estado de las aguas de la cuenca y las posibles amenzas para las personas o el medioambiente. | Critico | Contratar asesores especializados que identifiquen y establezcan el nivel de vulnerabilidad que afecta el medio ambiente, comunicarlo a las partes interesadas pertinentes | Gerencia de sustentabilidad, Asesores y LEX | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se evaluó la calidad del agua de la cuenca para conocer los posibles efectos que puedan afectar a las personas y al medio ambiente. A la fecha se está a la espera del informe de resultados, a fin de comunicarlo a las partes interesadas.
| WASH (agua potable, saneamiento e higiene) | Suficientes salas de duchas para los trabajadores que pueden no tener una provisión adecuada en sus propios hogares |  | X | El trabajador con sus necesidades de higiene cubiertas y con buena disposición en el trabajo | Critico | Monitoreo continuo de las condiciones de higiene y sanitización de las áreas sanitarias disponibles para los empleados y trabajadores en el sitio | Gerencia de servicios generales y Gerencia de sustentabilidad | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se realiza frecuentemente el monitoreo de las condiciones de higiene y sanitización de las áreas sanitarias empleadas por los trabajadores del sitio, asegurando el buen estado de las mismas. Se poseen los registros actualizados de este cumplimiento.
COSTOS | Disponibilidad de presupuesto para la implementación de un sistema de gestión sostenible del agua, bajo el enfoque de la norma internacional AWS vigente | Recursos financieros oportunos para el pago de expertos, recopilación de datos, estudios técnicos, infraestructura nueva o de reemplazo, acciones de mitigación de riesgos, actividades de participación de las partes interesadas, comunicaciones externas e internas y capacitación de trabajadores y empleados del sitio |  | X | Recursos financieros disponibles oportunamente para estudios y planes de administración del agua | Critico | Establecer presupuesto para implementar el sistema de gestión sostenible del agua en el sitio | Gerencia de sustentabilidad y Alta Gerencia | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se establecio presupuesto para implementar el sistema de gestión sostenible del agua en el sitio durante el año 2023 y se considera en la planificación de los próximos años para mantenerlo. Se poseen los registros de respaldo de este cumplimiento.
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS | Objetivos declarados para la gestión sostenible del agua en el sitio | Diseñar e implementar un plan estrategico sostenible del agua, que permita el logro de los objetivos oportunamente |  | X | El establecimiento de objetivos específicos medibles alcanzables y realistas, que permitan abordar los desafíos, riesgos y oportunidades identificados | Critico | Establecer la información documentada y controlada para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos declarados | Gerencia de sustentabilidad y Alta Gerencia | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se elaboro un plan de gestión año 2023 que permite hacer seguimiento y cumplimiento de los objetivos declarados
COMUNICACIÓN | Comunicación interna y externa | Establecer formas potenciales de comunicación y retroalimentación a través de reuniones físicas, correos electrónicos, carteleras, comunicaciones a entes gubernamentales, partes interesadas en general, utilizando medios acordes con el esfuerzo compartido para la gestión sostenible del agua | X | X | La organización (el sitio) debe informar sobre sus esfuerzos de consulta para confirmar los resultados positivos y negativos que impacten en la gestión, y generar confianza y relaciones más sólidas con las partes interesadas | Critico | Establecer un plan de comunicación interna y externa para las partes interesadas pertinentes sobre la gestión sostenible del agua | Gerencia de sustentabilidad, Asesores y LEX | 28/06/2023 | Si fue eficaz | Se estableció un plan de comunicación interna y externa para las partes interesadas pertinentes sobre la gestión sostenible del agua mediante reuniones físicas, correos electrónicos, carteleras, comunicaciones a entes gubernamentales y partes interesadas en general.

## DOFA 2023 AWS
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA |  |  | Código | FOPS-121
[7 empty] | Versión | 0
|  |  |  | REGISTRO DE ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN |  |  | Vigencia | 2020
[7 empty] | Fecha de Elaboración | 2023-02-13
PROCESO |  | Implementación de un sistema de gestión sostenible del agua, bajo el estandar AWS vigente
ALCANCE |  | Comprender los desafíos compartidos en materia de agua actuales y futuros en la cuenca, vinculando los desafíos hídricos identificados por las partes interesadas con los desafíos hídricos del sitio.
FACTORES ESTRATÉGICOS |  |  |  |  | ACTORES ESTRATÉGICOS
Calidad del producto, recursos financieros,materiales peligrosos, servicio público de electricidad, materia prima e insumos, mantenimiento infraestructura, marco legal, marco normativo, inseguridad, planes de contingencia asociado al agua, plan de continuidad de negocio, documentos controlados, controles operacionales, recuperación de agua de proceso, efluentes Industriales, consumo de agua, interrupción del suministro de agua, crecimiento urbano, aumento de demanda de agua, tendencias climáticas en el sitio, variación de la calidad del agua, infraestructura relacionada con el agua |  |  |  |  | Empleados y trabajadores de la organización, Proveedores de materia prima, Contratista de mantenimiento y limpieza, Consecionario de comedor, Junta Directiva y Alta Dirección de la Compañía, British American Tobacco - Casa Matriz, Gerencia de Sustentabilidad, Lideres de procesos, Gerencia de Servicios Generales, Asesores y Contratistas, Proveedores de manejo de desechos no peligrosos, Proveedor de manejo de desechos peligrosos, Proveedores para la Operación de PTAR, Grupos vulnerables tradicionalmente desfavorecidos, Proveedor de servicio de agua potable embotellada, Proveedor de servicio de agua de red municipal, Proveedor de estudios Ambientales, Proveedor de mantenimiento de pozo, Cuerpos colegiados de comunidades, industrias, o comercios, Entes Gubernamentales (Ejecutivo Nacional, MINEC, Ministerio Salud, Corpoelec, Hidrocentro, Alcaldía de San Diego), Ente acreditador AWS
|  |  | FORTALEZAS |  |  | DEBILIDADES
|  |  | F1 | Calidad del producto, porque poseemos especificaciones técnicas sobre la cantidad de agua que debe contener el mismo |  | D1 | Mantenimiento de la infraestructura, porque no se posee a esta fecha planes específicos de mantenimiento de la infraestructura relacionados con la gestión del agua.
|  |  | F2 | Efluentes industriales, porque poseemos una planta de tratamiento para los mismos. |  | D2 | Empleados y trabajadores de la organización, porque no tienen comprensión completa de que es un sistema AWS
|  |  | F3 | Empleados y trabajadores de la organización, porque están comprometidos con una gestión ambiental |  | D3 | Controles operacionales, porque no se posee sistemas de medidores de flujo
|  |  | F4 | Junta Directiva y Alta Dirección de la Compañía, porque está comprometida con la gestión sostenible del agua |  | D4 | Recuperación de agua de proceso, porque actualmente no se realiza
|  |  | F5 | Recursos financieros, porque está presupuestado los recursos para implementar un sistema de gestión sostenible del agua |  | D5 | Proveedor para la operación de PTAR, porque no conoce la importancia de implementar la norma AWS
|  |  | F6 | Asesores, porque poseemos asesores con alta experticia en el área |  | D6 | Planes de contingencia asociado al agua, porque no es conocido por el 100% de los trabajadores y empleados
OPORTUNIDADES |  |  | ESTRATEGIA FO |  |  | ESTRATEGIA DO
O1 | Marco legal, porque nos establece un marco de referencia de cumplimiento para manejar en terminos de calidad del agua |  | F3, F4, F5, F6, O1, O5 Mantener medios de comunicaciónactivos como soporte a los acuerdos establecidos con las partes interesadas que participen de manera activa en las actividades inherentes a la gestión sostenible del agua. Responsables: Gerencia de sustentabilidad, asesores, Head of Leaf (Gerente de operaciones de tabaco). |  |  | D3, D4, D6, O2, O3, O5 Implementar una base de datos en el año 2023, que permita mantener la capacidad de reciclaje de condensados hacia el proceso productivo en un porcentaje significativo. Responsables: Departamento de Ingeniería, GLT, supervisión de mantenimiento, Head of Leaf (Gerente de operaciones de tabaco).
O2 | Proveedores de materia prima, porque existe una relación consolidada entre Agrobigott y ellos, que permite una gestión sostenible del agua
O3 | Consumo de agua, porque se posee un pozo que mitiga la escasez de agua en la zona
O4 | Proveedores para la Operación de PTAR, porque están calificados y acreditados para la operación de la misma
O5 | Grupos vulnerables tradicionalmente desfavorecidos, porque permiten un acercamiento para implementar mecanismos de gobernanza asociados al manejo sostenible del agua
O6 | Proveedor de estudios Ambientales, porque poseen la infraestructura técnica y conocimientos para realizar oportunamente la medición de la calidad de los parámetros de calidad de agua
O7 | Proveedores de manejo de desechos peligrosos y no peligrosos, porque nos garantizan la disposición final correcta de los mismos
AMENAZAS |  |  | ESTRATEGIA FA |  |  | ESTRATEGIA DA
A1 | Servicio público de electricidad, porque existen fallas frecuentes que paralizan la continuidad de operación de la PTAR |  | F2, F4, F5, A1, A2, A4, A6 Desarrollar un estudio de factibilidad en el año 2023 que permita evaluar la viabilidad de reusar un porcentaje significativo de los efluentes generados en la planta de tratamiento de agua. Responsables: Departamento de Ingeniería, Gerencia de Sustentabilidad y supervisión de mantenimiento, Head of Leaf (Gerente de operaciones de tabaco) |  |  | D2, D6, A3 Mantener activos medios de divulgación, sensibilización y concientización hacia trabajadores y empleados de Agrobigott sobre el impacto relevante que tiene en la calidad de vida de cada uno de ellos aplicar las buenas prácticas de agua, higiene y saneamiento. Responsables: Gerencia de sustentabilidad, LEX, asesores, Head of Leaf (Gerente de operaciones de tabaco).
A2 | Interrupción del suministro de agua, porque puede haber sobreexplotación del acuífero
A3 | Crecimiento urbano, porque puede incrementar la demanda de agua y los niveles de contaminación del acuífero
A4 | Tendencias climáticas en el sitio, porque puede haber cambios en el ciclo de agua que afecte la operación
A5 | Proveedor de mantenimiento de pozo, por ser escasos en el país, lo que implica altos costos de contratación
A6 | Consumo de agua, porque se posee un solo pozo habilitado

## Objetivos PSA
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA |  | Código | FOOPS-145
[6 empty] | Versión | 0
|  |  |  | OBJETIVOS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA |  | Vigencia | 2020
[6 empty] | Fecha de Elaboración | 2023-07-10
ALCANCE |  | Estructura para acordar la gestión sostenible del agua en función de los objetivos establecidos y demás elementos significativos de gestión
CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 2.3.2
La forma en qué se medirán y supervisarán los objetivos está explícita en este documento por cada objetivo |  | Las medidas para logralos y mantenerlos está explícita en este documento por cada objetivo | Los plazos previstos para lograr los objetivos están explícitos en este documento para cada uno. |  | Los presupuestos financieros asignados para la ejecución de als acciones están explícitos en este documento para cada una de ellas | Las posiciones de los responsables de las acciones y del logro de los objetivos estáan explícitas en este documento. | La relación entre cada objetivo y el logro de las mejores prácticas para ayudar a abordar los desafíos compartidos en materia de agua y los resultados de AWS, al igual que los riesgos asociados se encuentran explícitos en este documento para ada objetivo
Números: |  | Estrategia | FO
F3, F4, F5, F6, O1, O5 |  | Mantener medios de comunicaciónactivos como soporte a los acuerdos establecidos con las partes interesadas que participen de manera activa en las actividades inherentes a la gestión sostenible del agua. Responsables: Gerencia de sustentabilidad, asesores, Head of Leaf (Gerente de operaciones de tabaco).
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA |  | 1. Reutilizar un 30% de los efluentes generados en la planta de tratamiento de agua Agrobigott. 2. Reutilizar un 35% del condensado de calderas, para ser incorporado en el proceso productivo. 3. Establecer tres instrumentos de consenso entre las partes interesadas identificadas, que permitan definir las responsabilidades y autoridades necesarias para una buena gobernanza como pilar fundamental de la gestión sostenible del agua. 4. Establecer un conjunto de buenas prácticas de administración del agua que permitan proporcionar beneficios directos como mínimo al 90% de empleados y trabajadores de la empresa.
OBJETIVO (S) ESPECÍFICO |  |  | META (S) |  |  | INDICADOR (ES)
1. Implementar en el periodo de un año actividades de acercamiento (reuniones, talleres de divulgación, correos electrónicos), que permitan una vinculación directa con las partes interesadas identificadas para generar compromiso y liderazgo continuo de la gestión sostenible del agua. |  |  | Mínimo 1 actividad de acercamiento semestral |  |  | Actividades de acercamiento con las partes interesadas I1= Número de actividades efectivamente realizadas en un semestre
Ítem | Fuente de Información | Fuente de Medición | Responsable de la Medición |  | Responsabilidad de Ejecutar la Acción | Frecuencia de Medición | Tiempo de Medición | Valor Actual
1 | 1. Norma AWS vigente 2. Matriz de partes interesadas 3. Resultados de actividades de acercamiento realizadas con las partes interesadas identificadas. 4. Estructura de contenido a divulgar | Durante el evento de comunicación, captures de Whatsapp, listas de asistencia a eventos, correos electrónicos, certificados de asistencia | Equipo de AWS y la Gerencia de sustentabilidad |  | Analista de Sustentabilidad y asesores contratados | Trimestralmente | A partir del segundo trimestre del año 2023 hasta el segundo trimestre del 2024 | NA
MEDIDAS PARA LOGRARLO, MANTENERLO O SUPERARLO |  | SEGUIMIENTO DE MEDICIÓN DE EFICACIA | VALOR | FECHA | EVIDENCIA | RESPONSABLE | PRÓXIMA REVISIÓN DE EFICACIA
1. Asignar recursos necesarios para la ejecución de actividades de acercamiento a realizar con las partes interesadas internas y externas. 2. Elaborar base de datos a fin de establecer estrategias de comunicación. 3. Estructura de presentación a partes interesadas 4. Dos eventos de divulgación en un año |  | Cantidad de eventos relizados efctivamente con las partes interesadas a partir de abril 2023: 1 evento mes de junio 2023 a. Registro de evidencia gráfica b. Material de divulgación de divulgación c. Correos de divulgación | a. 100% b. 100% c. 100% | a. 06-2023 / 07-2023 b. 07-2023 c. 06-2023 / 03,06-07-2023 | a. Base de datos actualizada b. Evidencia Gráfica c. Listas de asitencia y fotos | a. Dalkis Betancourt y Raquel Barreto b. Dalkis Betancourt y Raquel Barreto c. Dalkis Betancourt y Raquel Barreto | 2023-07-10
| Presupuesto asignado para este objetivo | Planificado | Fecha | Ejecutado | Riesgos asociados | Desafíos compartidos | Fechas de seguimiento
| $ 150,00 | $ 150,00 | 2023-07-12 | $ 150,00 | Limitaciones en datos e información relevante para aplicar o generar estrategias que involucren las partes interesadas | Establecer formas potenciales de comunicación y retroalimentación a través de reuniones físicas, correos electrónicos, carteleras, comunicaciones a entes gubernamentales, partes interesadas en general, utilizando medios acordes con el esfuerzo compartido para la gestión sostenible del agua | 2023-12-15
[5 empty] | Buenas Prácticas Asociadas | Resultados AWS Asociados | Fechas de seguimiento
[5 empty] | Aumentar el conocimiento de la norma 2.0 entre el personal de la Bigott, priorizando los cargos con mayor nivel de influencia. Gobernanza Wash Realizar actividades que busquen aumentar la disposición a participar en el cumplimiento sostenido de las nuevas prácticas que deriven de aplicación de la norma y su integración al cumplimento con otras normas relacionadas a fin de reforzar la gobernanza, con las partes interesadas. | Buena Gobernanza del AGUA | 2023-12-15
Números: |  | Estrategia | DO
D3, D4, D6, O2, O3, O5 |  | Implementar una base de datos en el año 2023, que permita mantener la capacidad de reciclaje de condensados hacia el proceso productivo en un porcentaje significativo.. Responsables: Departamento de Ingeniería, GLT, supervisión de mantenimiento, Head of Leaf (Gerente de operaciones de tabaco).
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA |  | 1. Reutilizar un 30% de los efluentes generados en la planta de tratamiento de agua Agrobigott. 2. Reutilizar un 35% del condensado de calderas, para ser incorporado en el proceso productivo. 3. Establecer tres instrumentos de consenso entre las partes interesadas identificadas, que permitan definir las responsabilidades y autoridades necesarias para una buena gobernanza como pilar fundamental de la gestión sostenible del agua. 4. Establecer un conjunto de buenas prácticas de administración del agua que permitan proporcionar beneficios directos como mínimo al 90% de empleados y trabajadores de la empresa.
OBJETIVO (S) ESPECÍFICO |  |  | META (S) |  |  | INDICADOR (ES)
2. Mantener la estructura física y equipamiento necesario para recuperar y redireccionar el condensado generado en la sala de calderas hacia el proceso productivo. |  |  | Incremento de un 4,13% en promedio mensual acumulativo para un año |  |  | Metros cúbicos recuperados de condensado I2=M3 de condensado recuperado incorporado al proceso productivo / total de M3 de condensado x 100
Ítem | Fuente de Información | Fuente de Medición | Responsable de la Medición |  | Responsabilidad de Ejecutar la Acción | Frecuencia de Medición | Tiempo de Medición | Valor Actual
1 | 1. Balance hídrico del sitio 2. Proyecto de instalación de un sistema de medidores de flujo para el ssitema de condensado | Medidores de Flujo de condensado | Gerencia de sustentabilidad |  | Ingenieria y Gerencia GLT y DEER | Trimestralmente | A partir de Agosto 2022 | 3,15 % en promedio mensuakl
MEDIDAS PARA LOGRARLO, MANTENERLO O SUPERARLO |  | SEGUIMIENTO DE MEDICIÓN DE EFICACIA | VALOR | FECHA |  | RESPONSABLE | PRÓXIMA REVISIÓN DE EFICACIA
Mantenimiento de medidores de flujo de condensado, sala de calderas e infraestructura relacionada |  | Medición y calibración de medidores por un periodo de tres meses | 4.19% | 2023-07-10 | Gerencia de GLT | Jormaris Torrealba Y Ernesto León | 2023-07-10
| Presupuesto asignado para este objetivo | Planificado | Fecha | Ejecutado | Riesgos asociados | Desafíos compartidos | Fechas de seguimiento
| 1.170,00 $ | 1.170,00 $ | 2023-07-10 | 1.170,00 $ | Se tiene poca información histórica sobre el uso de las entradas, salidas y almacenamiento de agua en el sitio. No se puede realizar una gestión sostenible del agua en el sitio. | No se puede establecer el balance hídrico del sitio. Se tiene poca información histórica sobre el uso de las entradas, salidas y almacenamiento de agua en el sitio | 2023-12-15
[5 empty] | Buenas Prácticas Asociadas | Resultados AWS Asociados | Fechas de seguimiento
[5 empty] | Mantener actualizados mensualmente los registros asociados al equilibrio hídrico, de forma de obtener bases de datos más confiables y reales a fin de identificar las áreas con mayor demanda de agua y gestionarlas sosteniblemente. | Equilibrio Hídrico Sostenibel | 2023-12-15
Números: |  | Estrategia | FA
F2, F4, F5, A1, A2, A4, A6 |  | Desarrollar un estudio de factibilidad en el año 2023 que permita evaluar la viabilidad de reusar un porcentaje significativo de los efluentes generados en la planta de tratamiento de agua. Responsables: Departamento de Ingeniería, Gerencia de sustentabilidad y supervisión de mantenimiento, Head of Leaf (Gerente de operaciones de tabaco).
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA |  | 1. Reutilizar un 30% de los efluentes generados en la planta de tratamiento de agua Agrobigott. 2. Reutilizar un 35% del condensado de calderas, para ser incorporado en el proceso productivo. 3. Establecer tres instrumentos de consenso entre las partes interesadas identificadas, que permitan definir las responsabilidades y autoridades necesarias para una buena gobernanza como pilar fundamental de la gestión sostenible del agua. 4. Establecer un conjunto de buenas prácticas de administración del agua que permitan proporcionar beneficios directos como mínimo al 90% de empleados y trabajadores de la empresa.
OBJETIVO (S) ESPECÍFICO |  |  | META (S) |  |  | INDICADOR (ES)
3. Implementar la infraestructura y equipamiento necesario para consolidar el objetivo de reutilización de efluentes generados por en la PTAR. |  |  | 25% de avance trimestral acumulativo para un año |  |  | Porcentaje de avance en implementación de proyecto I1=Número de actividades ejecutadas oportunamente / total de actividades planificadas x 100
Ítem | Fuente de Información | Fuente de Medición | Responsable de la Medición |  | Responsabilidad de Ejecutar la Acción | Frecuencia de Medición | Tiempo de Medición | Valor Actual
1 | 1. Balance hídrico del sitio 2. Proyecto para la reutilización de efluentes generados por la PTAR | Cronograma de avance de implementación del proyecto | Ingenieria, Gerencia de sustentabilidad, Supervisión de mantenimiento |  | Ingenieria, Gerencia de sustentabilidad, Supervisión de mantenimiento | Trimestralmente | A partir de la aprobación del proyecto | NA
MEDIDAS PARA LOGRARLO, MANTENERLO O SUPERARLO |  | SEGUIMIENTO DE MEDICIÓN DE EFICACIA | VALOR | FECHA | EVIDENCIA | RESPONSABLE | PRÓXIMA REVISIÓN DE EFICACIA
a. Elaborar un proyecto de factibilidad b. Asignación de presupuesto para su ejecución c. De ser factible, implementar el proyecto |  | a. Informe del proyecto de factibilidad, elaborado por expertos b. Presupuesto anual asignado c. Seguimiento y cumplimiento de cronograma de implementación del proyecto | a. 100% b.100% c. 0% | 2023-07-10 | a. Informe del proyecto de factibilidad, elaborado por expertos b. Presupuesto anual asignado c. No se ha comenzado el proyecto a la fecha de seguimiento | Karina Gonzalez, Ernesto León, Fabiola Materano, Ezequiel Lopez | 2023-12-15
| Presupuesto asignado para este objetivo | Planificado | Fecha | Ejecutado | Riesgos asociados | Desafíos compartidos | Fechas de seguimiento
| a y b 10.000,00 $ c. 114.000,000 $ | a y b 10.000,00 $ c. 114.000,000 $ | 2023-07-10 | a y b 100% c. 0 % | No se tienen un plan de gestión sostenible del agua para mantener y/o mejorar las Áreas Importantes Relacionadas con el Agua del sitio. | Preocupación por el manejo sostenible del agua y la calidad de los vertidos. Cumplir con el plan de mantenimiento preventivo de la PTAR | 2023-07-10
[5 empty] | Buenas Prácticas Asociadas | Resultados AWS Asociados | Fechas de seguimiento
[5 empty] | Evaluar la reutilización de aguas residuales como una opción sostenible de gestión del agua para la planta. Equilibrio Hídrico | Equilibrio Hídrico Sostenible | 2023-12-15
Números: |  | Estrategia | DA
D2, D6, A3 |  | Mantener activos medios de divulgación, sensibilización y concientización hacia trabajadores y empleados de Agrobigott sobre el impacto relevante que tiene en la calidad de vida de cada uno de ellos aplicar las buenas prácticas de agua, higiene y saneamiento.. Responsables: Gerencia de sustentabilidad, LEX, asesores, Head of Leaf (Gerente de operaciones de tabaco).
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA |  | 1. Reutilizar un 30% de los efluentes generados en la planta de tratamiento de agua Agrobigott. 2. Reutilizar un 35% del condensado de calderas, para ser incorporado en el proceso productivo. 3. Establecer tres instrumentos de consenso entre las partes interesadas identificadas, que permitan definir las responsabilidades y autoridades necesarias para una buena gobernanza como pilar fundamental de la gestión sostenible del agua. 4. Establecer un conjunto de buenas prácticas de administración del agua que permitan proporcionar beneficios directos como mínimo al 90% de empleados y trabajadores de la empresa.
OBJETIVO (S) ESPECÍFICO |  |  | META (S) |  |  | INDICADOR (ES)
4. Implementar una campaña de comunicación que permita que los trabajadores y empleados conozcan el impacto de la falta de buenas prácticas que son extensivas a sus hogares, mejorando su calidad de vida; evaluada (la campaña) a través de medios de comunicación activos |  |  | 5 medios de comunicación activos, relacionados con las buenas prácticas WASH en su vida cotidiana |  |  | Mantener el porcentaje de medios de comunicación activos, relacionados con las buenas prácticas WASH en su vida cotidiana. I4= Número de medios de comunicación activos
Ítem | Fuente de Información | Fuente de Medición | Responsable de la Medición |  | Responsabilidad de Ejecutar la Acción | Frecuencia de Medición | Tiempo de Medición | Valor Actual
1 | 1. Norma AWS vigente 2. Listado de medios de comunicación 3. Evidencia física alrededor de la planta Agrobigott 4. Estructura de contenido a divulgar | Carteleras, pendones, correos electrónicos, linkedin, página web | Equipo de AWS, LEX y la Gerencia de sustentabilidad |  | Analista de Sustentabilidad, LEX y asesores contratados | Semestral | A partir del segundo trimestre del año 2023 | 5
MEDIDAS PARA LOGRARLO, MANTENERLO O SUPERARLO |  | SEGUIMIENTO DE MEDICIÓN DE EFICACIA | VALOR | FECHA | EVIDENCIA | RESPONSABLE | PRÓXIMA REVISIÓN DE EFICACIA
1. Asignar recursos necesarios para ejecución de plan de divulgación y reuniones con partes interesadas. 2. Evaluar el cumplimiento con el plan de divulgación establecido. |  | Cantidad de medios activos de divulgación ejecutados a partir de enero 2023: 10 Pendones 5 Carteleras 1 Publicación en Linkedin 1 Correo divulgativo Publicaciones en página WEB | 1 | 2023-06-30 | Evidencias físicas alrededor de la planta | Raquel Barreto y Fabiola Materano | 2023-12-15
| Presupuesto asignado para este objetivo | Planificado | Fecha | Ejecutado | Riesgos asociados | Desafíos compartidos | Fechas de seguimiento
| 410,00 $ | 410,00 $ | 2023-06-30 | 410,00 $ | Desmotivación de los trabajadores y poco interes en las buenas practicas de higiene hasta en su comunidad. | Desviación de recursos para proporcionar cursos o talleres de buenas prácticas de higiene, aplicables en su comunidad. | 2023-12-15
[5 empty] | Buenas Prácticas Asociadas | Resultados AWS Asociados | Fechas de seguimiento
[5 empty] | Colocar carteles, pendones, carteleras o letreros promoviendo consejos para el Uso Eficiente del Agua en las oficinas, cocina, baños y espacios donde crea necesario, para que el personal de la empresa y los usuarios de los servicios realicen acciones responsables. Wash | Agua potable, Saneamiento e Higiene para todos, WASH Buena Gobernanza del Agua | 2023-12-15

## PASO 2
[5 empty] | GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA AGROBIGOTT | [11 empty] | Fecha de Última Revisión | [6 empty] | Octubre 2022
AWS PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA
[17 empty] | Identificación | [6 empty] | 10072023-001
Fecha de Seguimiento |  |  |  | Número de Paso | Nombre del Paso
[8 empty] | Leyenda |  |  |  |  | P | Planificado |  |  |  |  | R | Realizado
2023-07-10 |  |  |  | Paso 2 | COMPROMETERSE Y PLANIFICAR | [7 empty] | E | En Proceso |  |  |  |  | N | No Realizado
Recursos: Definidos en Presupuesto Buenas Prácticas de Gestión del Agua: Definida en Matriz de Buenas Prácticas Vigente. Gestión de Riesgo, vulnerabilidades y Oportunidades: Defina en Matriz de Riesgo y Oportundades Vigente. Talento Humano Asignado: Definido en organigrama y descripciones de cargo vigentes. | [11 empty] | Meses Medición de la Eficacia de las Acciones
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO (Ver Pestaña de Objetivos PSA) | OBJETIVO ESPECÍFICO ASOCAIDO (Ver Pestaña de Objetivos PSA) | NÚMERO | REQUISITO | Responsable | ACTIIDAD | PRESUPUESTO EJECUTADO (Ver Pestaña de Presupuesto) | Status (%) |  |  |  |  | AÑO 2022 | [5 empty] | AÑO 2023 | [5 empty] | Comentarios |  | Avance %
[7 empty] | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN
|  | 2.3.1. | Establecer los objetivos de gestión sotenible del agua | Gerente de Operaciones del Sitio | Se identificará un plan de gestión sostenible del agua, que incluirá para cada objetivo: - La forma en que se medirá y supervisará; - Las medidas para lograrlo y mantenerlo (o superarlo); - Los plazos previstos para lograrlo; - Los presupuestos financieros asignados a las acciones; - Las posiciones de los responsables de las acciones y del logro de los objetivos; y - Cuando sea posible, tomar nota de la relación entre cada objetivo y el logro de las mejores prácticas para ayudar a abordar los desafíos compartidos en materia de agua y los resultados de AWS. | [5 empty] | X |  |  | X | [6 empty] | X |  |  | Los objetivos establecidos con sus metas, indicadores y registros de seguimiento se encuentran en la carpeta correspondiente. El primera medición de cumplimiento de los objetivos establecidosse realizó en octubre, la proxima se realizará en el primer trimestre 2023 | 100 | 100
# 3 # 4 | # 1 # 6 | 2.3.3 / 2.3.4 | Establecer actividades de gestión sostenible del agua del sitio con otros sitios dentro de la misma cuenca y en otras cuencas | Gerencia de sustentabilidad | Establecer actividades de acercamiento, divulgación y trabajo en conjunto con Agrobica, Distribuidora Bigott y vecinos que mostraron interés en participar en la gestión sostenible del agua | 150,00 $ |  |  |  |  | X | [11 empty] | X | A la fecha se ha realizado 1 evento de acercamientos con las partes interesadas declaradas para la actividad y 1 correo electrónio de divulgación. | 100 | 100
# 3 | # 1 | 2.3.5 | Se buscará el consenso de las partes interesadas en el plan de gestión sostenible del agua del sitio. | Gerencia de sustentabilidad y Alta dirección | Se debe llegar a un consenso en torno a un objetivo como mínimo. Se identificará una lista de objetivos que hayan alcanzado un consenso y en los que participen las partes interesadas | 150,00 $ |  |  |  |  | X |  |  | X | [9 empty] | En Septiembre de 2023 se aplicaron encuestas a partes interesadas identificadas. Se obtuvo un resultado en base de datos sobre el consenso de las mismas sobre los objetivos planteados. | 100 | 100
# 4 | # 4 # 5 # 6 | 2.4.1 | Se identificará un plan para mitigar o adaptarse a los riesgos hídricos identificados, elaborado en coordinación con los organismos pertinentes del sector público y de infraestructura. | Gerencia de sustentabilidad, Servicios Generales, Alta Dirección | Se elaborará una matriz de riesgos hídricos donde se identifiquen las causas, efectos, cciones para mitigar en los ámbitos de Buena gobernanza del agua, Equilibrio hídrico sostenible, Buena calidad del agua, Áreas importantes relacionadas con el agua, Agua potable, saneamiento e higiene para todos (wash) | 6.891,00 $ |  |  |  |  | X |  |  |  | X | [8 empty] | Se elaboró una matriz de riesgo y oportundiades, a la cual se le realziará el primer seguimiento de acciones en octubre 2022. Se verificará la eficacia de las acciones en junio del 2023 | 100 | 100
# 4 | # 4 # 6 | 2.4.2 | Se identificará un plan para mitigar o adaptarse a los riesgos hídricos asociados con las proyecciones del cambio climático, elaborado en coordinación con los organismos pertinentes del sector público y de infraestructura. | Gerencia de sustentabilidad y alta dirección | Se realizará un estudio sobre proyecciones del cambio climático. Se mantendrá un monitoreo continua de las acciones para mitigar los riesgos hídricos en la medida de lo posible, a través de reuniones con entes gubernamentales, participando en foros de discusión, contratando expertos del área | 6.891,00 $ |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [7 empty] | Se realizó una evalaución de cambio climático por expertos en el mes de agosto 2022. Para poder colaborar con la mitigación por eventos causados por el cambio climático, se mantiene la matriz de riesgo y las oportunidades declaradas a fin de poder, en conjunto con las partes interesadas que colaboraron, contribuir con acciones que contribuyan en el mediano y largo plazo a la gestión sostenible del agua. | 100 | 100
[24 empty] | AVANCE DE LA CLAUSULA |  | 100

## PASO 3
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA AGROBIGOTT
[5 empty] | AWS PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA | [11 empty] | Fecha de Última Revisión | [6 empty] | Octubre 2022
[17 empty] | Identificación | [6 empty] | 10072023-002
Fecha de Seguimiento |  |  |  | Número de Paso | Nombre del Paso
[8 empty] | Leyenda |  |  |  |  | P | Planificado |  |  |  |  | R | Realizado
2023-07-10 |  |  |  | Paso 3 | IMPLEMENTAR | [7 empty] | E | En Proceso |  |  |  |  | N | No Realizado
Recursos: Definidos en Presupuesto Buenas Prácticas de Gestión del Agua: Definida en Matriz de Buenas Prácticas Vigente. Gestión de Riesgo, vulnerabilidades y Oportunidades: Defina en Matriz de Riesgo y Oportundades Vigente. Talento Humano Asignado: Definido en organigrama y descripciones de cargo vigentes. | [11 empty] | Meses Medición de la Eficacia de las Acciones
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO (Ver Pestaña de Objetivos PSA) | OBJETIVO ESPECÍFICO ASOCIADO (Ver Pestaña de Objetivos PSA) | NÚMERO | REQUISITO | Responsable | ACTIIDAD | PRESUPUESTO EJECUTADO (Ver Pestaña de Presupuesto) | Status (%) |  |  |  |  | AÑO 2022 | [5 empty] | AÑO 2023 | [5 empty] | Comentarios |  | Avance %
[7 empty] | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN
# 4 | # 4 # 5 # 6 | 3.1.3 | La organización debe informar sobre cómo ha mejorado su capacidad interna de gobernanza del agua, por ejemplo, otorgando mayor responsabilidad y tiempo a la administración del agua para los empleados existentes y/o designando personal dedicado adicional. Además de su plan y registros de administración del agua (según lo requerido por el estándar AWS), también puede haber creado políticas internas adicionales, guías y documentos de estándares. | LEX Comunicaciones, Gerencia de Sustentabilidad Gerencia de Operaciones LEAF | Se elaborará e implementará una matriz de buenas prácticas que involucre actividades específicas de gobernanza. Se elaborará e implementará una matriz de oportunidades de gobernanza y se implementará la misma en función de las actividades establecidas en dicho documento. Se implementará el plan de comunicaciones internas y externas establecido por LEX, para la sensibilización y formación del personal en mejor manejo del agua. Se elaborará material impreso para ser entregado a las aprtes interesadas internas y externas, colocarlo en carteleras o pendones en las áreas físicas estratégicas definidas por el sitio a fin de promover la cultura de la gestión sostenible del agua. | 1.000,00 $ |  |  |  |  | x | [11 empty] | X | Aún cuando se cumplio en octubre 2022 con esta planificación, se establece hacer seguimiento, medición y actualización de cada uno de los ítems establecidas en este requisito para el segundo trimestre 2023. | 100 | 100
# 4 # 4 # 3 | # 6 # 4 # 1 | 3.7.2 | 3.7.2 Lograr una reducción en el uso indirecto del agua a menudo requerirá involucrar a los proveedores para comprender cómo usan el agua y alentarlos a modificar sus prácticas para ahorrar. Los proveedores pueden hacer esto directamente o pueden depender del apoyo de la organización. De hecho, muchas de las acciones que la propia organización aplica como administradora del agua podrían ser relevantes. Una vez que la organización ha logrado un buen estado de administración del agua, está en una posición más sólida para asesorar a sus proveedores y demostrarles las ventajas y beneficios, como la reducción de riesgos y costos. | Gerencia de Leaf | Se implementará un plan de asesoramiento a los productores, como principales proveedores de insumos, estableciendo mecanismos y métodos de gestión sostenible del agua en cada una de las fincas asociadas. Se implementarán charlas de inducción y formación en aspectos como prevención de contaminación, uso sostenible de agroquímicos, formación del personal que labora en cada uno de los proveedores, entre otros. Se implementarán visitas programadas por los técnicos tabacleros a los productores (proveedores de insumo) a fin de hacer seguimiento y control del cumplimiento con las políticas de gestión sostenible del agua establecidas con los mismos. | 108.178,15 $ |  |  |  |  | x | [11 empty] | X | Aún cuando se cumplio en octubre 2022 con esta planificación, se establece hacer seguimiento, medición y actualización de cada uno de los ítems establecidas en este requisito para el segundo trimestre 2023. | 100 | 100
# 3 | # 1 | 3.9.12 | Cuando los objetivos y las mejores prácticas requieren o se beneficiarían de la acción colectiva, este indicador captura las acciones y los participantes involucrados necesarios para lograr una implementación efectiva. | Gerencia de Operaciones LEAF Gerencia de Sustentabilidad | Implementar un cronograma de seguimiento y control sobre la participación de las diferentes partes interesadas identificadas y evaluar las acciones colectivas a que hubiere lugar. Medir el nivel de participación e impacto positivo de dichas acciones en la gestión sostenible del agua. | 150,00 $ |  |  |  |  | X | [11 empty] | X | Para octubre 2022 se hicieron reuniones con 29 partes interesadas. Se realizará un plan de acercamiento para la gestión de la gobernanza del agua con entes gubernamentales y empresas vecinas, en el segundo semestre de 2023. | 100 | 100
[24 empty] | AVANCE DE LA CLAUSULA |  | 100

## PASO 4
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA AGROBIGOTT
[5 empty] | AWS PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA | [11 empty] | Fecha de Última Revisión | [6 empty] | Octubre 2022
[17 empty] | Identificación | [6 empty] | 10072023-003
Fecha de Seguimiento |  |  |  | Número de Paso | Nombre del Paso
[8 empty] | Leyenda |  |  |  |  | P | Planificado |  |  |  |  | R | Realizado
2023-07-10 |  |  |  | Paso 4 | EVALUAR | [7 empty] | E | En Proceso |  |  |  |  | N | No Realizado
Recursos: Definidos en Presupuesto Buenas Prácticas de Gestión del Agua: Definida en Matriz de Buenas Prácticas Vigente. Gestión de Riesgo, vulnerabilidades y Oportunidades: Defina en Matriz de Riesgo y Oportundades Vigente. Talento Humano Asignado: Definido en organigrama y descripciones de cargo vigentes. | [11 empty] | Meses Medición de la Eficacia de las Acciones
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO (Ver Pestaña de Objetivos PSA) | OBJETIVO ESPECÍFICO ASOCIADO (Ver Pestaña de Objetivos PSA) | NÚMERO | REQUISITO | Responsable | ACTIIDAD | PRESUPUESTO EJECUTADO (Ver Pestaña de Presupuesto) | Status (%) |  |  |  |  | AÑO 2022 | [5 empty] | AÑO 2023 | [5 empty] | Comentarios |  | Avance %
[7 empty] | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN
# 4 | # 4 | 4.1 | Evaluar cómo ha cambiado la exposición al riesgo para la organización y sus partes interesadas | Gerencia de Operaciones LEAF Gerencia de Sustentabilidad Líderes de Procesos Involucrados | Verificar cada 6 meses el cumplimiento de la eficacia con los planes establecidos para gestionar los riesgos y oportunidades en las 5 áreas de gestión: Gobernanza, Equilibrio Hídrico, Calidad del Agua, Áreas Improtantes Relacionas y WASH | 500,00 $ |  |  |  |  | X | [11 empty] | X | Se hizo un primer seguimiento en el mes de octubre 2022, observando que a la fecha se ha cumplido con el plan de implementación, se tiene planificado hacer un segundo seguimiento en junio 2023. | 100 | 100
# 4 # 3 # 2 # 1 | # 4 # 1 # 2 # 3 | 4.1.1 | 4.1.1 La organización debe enumerar los objetivos de acción y mejora de su plan de administración del agua e informar en qué medida se están cumpliendo o se han cumplido. También debe informar sobre cómo ha contribuido a lograr los cinco resultados de AWS. | Gerencia de Operaciones LEAF Gerencia de Sustentabilidad Líderes de Procesos Involucrados | Evaluar cada 6 meses el desempeño de la gestión sostenible del agua en el sitio (rendimiento) y los objetivos y metas establecidas con las 5 áreas de gestión: Gobernanza, Equilibrio Hídrico, Calidad del Agua, Áreas Improtantes Relacionas y WASH | 500,00 $ |  |  |  |  | X | [11 empty] | X | Se hizo un primer seguimiento en el mes de octubre 2022, observando que a la fecha se ha cumplido con el plan de implementación, se tiene planificado hacer un segundo seguimiento en junio 2023. | 100 | 100
# 4 # 3 # 2 # 1 | # 4 # 1 # 2 # 3 | 4.1.2 | La organización debe proporcionar un componente financiero de costo-beneficio del agua e informar sobre su inversión financiera en la administración del agua y los ahorros resultantes. Lo ideal puede ser lograr un ahorro neto. | Gerencia de Operaciones LEAF Gerencia de Sustentabilidad | Verificar cada 6 meses el cumplimiento con el presupesto establecido para la gestión sostenible del agua, presentar los resultados. Evaluar anualmente el valor económico ambiental y social relacionado con la gestión sostenible del agua del sitio y establecer niveles de ahorro desde el punto de vista financiero y de consumos. | 500,00 $ |  |  |  |  | X | [11 empty] | X | Se hizo un primer seguimiento en el mes de octubre 2022, observando que a la fecha se ha cumplido con el plan de implementación, se tiene planificado hacer un segundo seguimiento en junio 2023. Soporte informe de Valor Económico Total, se matiene como ahorro en la gestión | 100 | 100
# 4 # 3 # 2 # 1 | # 4 # 1 # 2 # 3 | 4.1 4.2 4.3 4.4 | La organización debe emprender e informar sobre una revisión a nivel ejecutivo o de alta dirección de sus políticas y planes de gestión sostenible del agua. Esto debería estar a cargo de gerentes senior (quizás a nivel de directorio) que no estén involucrados en la administración o administración diaria del agua | Gerencia de Operaciones LEAF Gerencia de Sustentabilidad Líderes de Procesos Involucrados | Realizar una vez al año una revisión por la alta dirección del cumplimiento con los requisitos establecidos en la norma AWS vigente, planes de gestión, auditorías internas y externas, cierre de no conformidades, evaluación de proveedores de insumos (productores), riesgos hídricos, vulnerabilidades y sus niveles de control, impactos de eventos de emergencia en caso de presentarse, niveles de compromiso e influencia de las partes interesadas internas y externas, cumplimiento con planes de comunicación, cuaalquier cambio que se haya producido en el cumplimiento del plan de gestión y la mejora continua en la gestión sostenible del agua en el sitio. Cuando sea requerido actualizar cada uno de los planes, políticas, matrices y demás docuemntos que soportan la gestión sostenible del agua en el sitio. | 500,00 $ |  |  |  |  | X | [11 empty] | X | Se elaborara de forma anual, el proximo será presentado en octubre 2023. | 100 | 100
[24 empty] | AVANCE DE LA CLAUSULA |  | 100

## PASO 5
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA AGROBIGOTT
[5 empty] | AWS PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA | [11 empty] | Fecha de Última Revisión | [7 empty] | Octubre 2022
[17 empty] | Identificación | [7 empty] | 10072023-004
Fecha de Seguimiento |  |  |  | Número de Paso | Nombre del Paso
[8 empty] | Leyenda |  |  |  |  | P | Planificado |  |  |  |  | R | Realizado
2023-07-10 |  |  |  | Paso 5 | COMUNICAR Y DIVULGAR | [7 empty] | E | En Proceso |  |  |  |  | N | No Realizado
Recursos: Definidos en Presupuesto Buenas Prácticas de Gestión del Agua: Definida en Matriz de Buenas Prácticas Vigente. Gestión de Riesgo, vulnerabilidades y Oportunidades: Defina en Matriz de Riesgo y Oportundades Vigente. Talento Humano Asignado: Definido en organigrama y descripciones de cargo vigentes. | [11 empty] | Meses Medición de la Eficacia de las Acciones
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO (Ver Pestaña de Objetivos PSA) | OBJETIVO ESPECÍFICO ASOCIADO (Ver Pestaña de Objetivos PSA) | NÚMERO | REQUISITO | Responsable | ACTIIDAD | PRESUPUESTO EJECUTADO (Ver Pestaña de Presupuesto) | Status (%) |  |  |  |  | AÑO 2022 | [6 empty] | AÑO 2023 | [5 empty] | Comentarios |  | Avance %
[7 empty] | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN
# 3 | # 1 | 5.2.1 | La comunicación debe tener el nivel de detalle, lenguaje y formato más relevante para cada grupo de partes interesadas relevante | LEX Gerencia de Operaciones LEAF Gerencia de Sustentabilidad | Implementar a través de un cronograma el plan de comunicación establecido, el cuál debe incluir el qué comunicar, el cómo, el dónde, a quién. | 420,00 $ |  |  |  |  | X | [12 empty] | X | A la fecha, se comunicó la información referente a la gestión sostenible del agua por distintos canales, en el website, LinkedÏn, correos electrónicos, reuniones cara a cara, folletos informativos, charlas divulgativas. En octubre 2023 se divulgará el informe ejecutivo de resultados en la página WEB y demás medios de comunicación (Agrobigott). | 100 | 100
# 3 | # 1 | 5.3.1. | La divulgación debe estar en un formato que sea claro y comprensible para la audiencia prevista | LEX Gerencia de Operaciones LEAF Gerencia de Sustentabilidad | Establecer los medios de divulgación del desempeño del sitio en lo referido a la administración del agua, cuidando el cumplimiento de las políticas de confiabilidad | 420,00 $ |  |  |  |  | X | [12 empty] | X | A la fecha se estableceron los medios de divulgación del desempeño del sitio con referencia a la administración del agua, siempre en cumplimiento del marco legal vigente relacionado con nuestra actividad productiva En octubre 2023 se divulgará el informe ejecutivo de resultados en la página WEB y demás medios de comunicación (Agrobigott). | 100 | 100
# 3 | # 1 | 5.3.2 | Los informes anuales representan un vehículo clave de comunicación organizacional y, por lo general, se publican tanto en línea como en forma impresa | Gerencia de Operaciones LEAF Gerencia de Sustentabilidad Líderes de Procesos Involucrados | Elaborar anualmente un informe con el número de página, debe hacer referencia explícita a AWS, incluida la mención explícita de uno o más sitios que cumplan con el estándar de AWS, y contener compromisos de AWS más amplios (si corresponde). | 0,00 $ |  |  |  |  | X | [12 empty] | X | En octubre 2023 se divulgará el informe ejecutivo de resultados en la página WEB y demás medios de comunicación (Agrobigott). | 100 | 100
# 3 | # 1 | 5.4. | Divulgar los esfuerzos para abordar colectivamente los desafíos del agua compartida | LEX Gerencia de Operaciones LEAF Gerencia de Sustentabilidad | Implementar en la página WEB del sitio una sección sobre la gestión sostenible del agua de AGROBIGOTT, bajo el enfoque del estándar AWS vigente. | 0,00 $ |  |  |  |  | X | [12 empty] | X | Se actualizará anualmente la información generada de los avances de cumplimiento con la gestión sostenible del agua a través de los medios establecidos por el sitio para comunicar y divulgar. En octubre 2023 se divulgará el informe ejecutivo de resultados en la página WEB y demás medios de comunicación (Agrobigott). | 100 | 100
[25 empty] | AVANCE DE LA CLAUSULA |  | 100

## Resumen
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA AGROBIGOTT
|  | AWS PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA |  |  |  | Fecha de Última Revisión |  |  | 2023-07-10
[6 empty] | Identificación |  |  | 10072023-005
ITEMS EVALUADOS | Nombre del paso | Paso Evaluado | RESULTADO PORCENTUAL | CULMINADO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | EN PROCESO | NO SE HA REALIZADO | CONFORMIDAD | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBSERVACIÓN | NO CONFORMIDAD | RESPONSABLE
|  |  |  | % | % | % | % | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD
6 | COMPROMETERSE Y PLANIFICAR | 2 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Gerencia de sustentabilidad, Gerente de operaciones de tabaco (Head of Leaf), servicios generales, Gerencia de GLT y DEER
3 | IMPLEMENTAR | 3 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Gerencia de sustentabilidad, Gerente de operaciones de tabaco (Head of Leaf), servicios generales, Gerencia de GLT y DEER
4 | EVALUAR | 4 | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Gerencia de sustentabilidad, Gerente de operaciones de tabaco (Head of Leaf), servicios generales, Gerencia de GLT y DEER
4 | COMUNICAR Y DIVULGAR | 5 | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Gerencia de sustentabilidad, Gerente de operaciones de tabaco (Head of Leaf), servicios generales, Gerencia de GLT y DEER
17 |  |  | 100 |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0
100

## Presupuesto Junio 2023
Actualizado a: | Junio 2023
Área | Spend type | Valor económico | OC | Descripción/Proyecto | BUDGET USD | BUDGET executed USD | % executed | Status
Growing | Opex | Valor de existencia | 4601361945 | Incremento de superficie bajo riego localizado ( 60% de la superficie contratada) | 404888 | 125000 | 30.87% | In progress
GLT | Capex | Valor de uso Directo |  | Reciclaje de Agua PTAR para su utilizacion en Calderas | 114000 | 0 | 0% | Planned
GLT | Capex | Valor de uso Directo |  | Overhauling Tanque de retorno de condensado Calderas | 80000 | 0 | 0% | Planned
GLT | Opex one off | Valor de uso indirecto | 4801511627 | Cambio de galeria de tubos de Caldera N°2 y Mantenimiento mayor | 78445.8 | 0 | 0% | Planned
GLT | Opex | Valor de uso indirecto | 4801476968 | Mantenimiento Caldera N°1 | 5229 | 5229 | 100% | Executed
GLT | Opex | Valor de uso indirecto | 4801520509 | Correcciones Linea de Vapor | 1170 | 1170 | 100% | Executed
Utilities | Opex | Valor de uso indirecto | 6000989510 | Fluxometro e insumos para AF3 | 376.2 | 376.2 | 100% | Executed
Utilities | Opex | Valor de uso indirecto | 4801470475 | Mtto trampa grasas enero | 550 | 550 | 100% | Executed
Utilities | Opex | Valor de uso indirecto | 4801472318 | Potabilizacion comedor termofusion | 3970 | 3970 | 100% | Executed
Utilities | Opex | Valor de uso indirecto | 4801475819 | Reparacion de tuberia rota en area de vestuarios | 1570 | 1570 | 100% | Executed
Utilities | Opex | Valor de Opción | 4801477602 | Reparación de baños caballeros y damas de oficinas administrativas | 2680 | 2680 | 100% | Executed
Utilities | Opex | Valor de uso indirecto | 4801479684 | Mtto torre de enfriamiento GLT | 2345 | 2345 | 100% | Executed
Utilities | Opex | Valor de uso indirecto | 4801485011 | Mtto trampa grasas febrero | 550 | 550 | 100% | Executed
Utilities | Opex | Valor de uso indirecto | 6000995012 | Materiales varios plomeria | 968.35 | 968.35 | 100% | Executed
Utilities | Opex | Valor de uso indirecto | 4801495876 | Mtto Trampa grasas Marzo | 547.3 | 547.3 | 100% | Executed
Utilities | Opex | Valor de uso indirecto | 4801513406 | Mtto trampa grasas Mayo | 550 | 550 | 100% | Executed
Utilities | Opex | Valor de Opción | 4801514514 | Mtto motores sist enfr compres GLT | 1400 | 1400 | 100% | Executed
Utilities | Opex | Valor de uso indirecto | 4801514883 | REPARACIÓN MEDIDOR DE AGUA 4" | 220 | 220 | 100% | Executed
Utilities | Opex | Valor de uso indirecto | 4801520549 | Destape alcantarillas comedor 11 unidades | 900 | 900 | 100% | Executed
Utilities | Opex | Valor de uso Directo | 4801522851 | Tuberia termofusion pozo 1 purga | 540 | 540 | 100% | Executed
Utilities | Opex | Valor de uso indirecto | 4801526778 | Mtto trampa grasa comedor Junio | 550 | 550 | 100% | Executed
Utilities | Opex | Valor de uso Directo | 4801526781 | Reparacion urinarios baños contratados | 720 | 720 | 100% | Executed
Utilities | Opex | Valor de uso Directo | 4801530216 | Reparacion baños contratados | 950 | 950 | 100% | Executed
Utilities | Opex | Valor de uso indirecto | 4801534909 | Tuberia desague 4" comedor | 1150 | 1150 | 100% | Executed
Utilities | Opex | Valor de uso indirecto | 4801538909 | Mantenimiento trampa grasa Julio | 550 | 550 | 100% | Executed
Sustentabilidad | Opex | Valor de uso indirecto |  | AFLUENTES Y EFLUENTES VALENCIA | 5130 | 2380 | 46.39% | In progress
Sustentabilidad | Opex | Valor de uso indirecto |  | Operación PTAR | 16900 | 11700 | 69.23% | In progress
Sustentabilidad | Opex | Valor de uso indirecto | 4801502284 | Medición de parámetros de control fisicoquímico y microbiológico del agua (Afluentes y Efluentes) Valencia | 600 | 600 | 100% | Executed
Sustentabilidad | Opex | Valor de uso indirecto | 4801528183 | ANALISIS AGUAS BLANCAS val JUNIO | 340 | 340 | 100% | Executed
Sustentabilidad | Opex | Valor de uso indirecto | 4801531265 | Evaluación de la Calidad del Agua RIO SAN DIEGO y Caño Efluentes | 1555 | 1555 | 100% | Executed
Sustentabilidad | Opex | Valor de existencia | 4801539658 | Cálculo Balance Hídrico y entrenamiento VAL | 465 | 465 | 100% | Executed
Sustentabilidad | Opex | Valor de Opción |  | Asesoría AWS. | 1000 | 0 | 0% | Planned
[5 empty] | 730809.65 | 169525.85 | 23.2%